## Test Plan
SN | Personnel | Roles | Responsibility
1 | Đinh Quốc Huy | Test Leader | Quản lý, kiểm soát, giám sát
2 | Đinh Quốc Huy | Tester | Testing
SN | Tasks | Personnel | Start Day | End Day | Time Spent | Progress | Note
1 | Lập Test Plan | Đinh Quốc Huy | 07/07/2024 | 08/07/2024 | 10 giờ | Ok
2 | Lập Test Case
| Loại | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | 12/07/2024 | 30 giờ | Ok
| Thương Hiệu | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | 12/07/2024 | 30 giờ | Ok
| Nón | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | 12/07/2024 | 30 giờ | Ok
| Khách Hàng | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | 12/07/2024 | 30 giờ | Ok
| Nhân Viên | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | 12/07/2024 | 30 giờ | Ok
3 | Thực thi Test Case
| Loại | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | 17/07/2024 | 30 giờ | Ok
| Thương Hiệu | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | 17/07/2024 | 30 giờ | Ok
| Nón | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | 17/07/2024 | 30 giờ | Ok
| Khách Hàng | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | 17/07/2024 | 30 giờ | Ok
| Nhân Viên | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | 17/07/2024 | 30 giờ | Ok
4 | Report | Đinh Quốc Huy | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 8 giờ | Ok

## Test Case
Testcase ID | Test Designed by | Date | Test Executed by | Date | Testcase Description | Test Data | Test Step | Expected Results | Real Resusts | Test Results
Web quản lý user
QL01 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra title của trang web | Bước 1: Vào trang web. Bước 2: Kiểm tra trang web. | Bước 1: Vào trang web. Bước 2: Kiểm tra trang web. | Bootstrap Demo | Bootstrap Demo | Pass
QL02 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra email empty khi đăng nhập | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: Email = "" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: Nhập email là rỗng Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Pass
QL03 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra password empty khi đăng nhập | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "Email" Bước 3: Password = "" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "Email" Bước 3: Password = "" Bước 4: Login | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Pass
QL04 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra password và email khi đăng nhập | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "Email" Bước 3: Password = "" Bước 4: Login | Bước 1: set tên loại là Loai1 và set deleted là true. Bước 2: Chạy chương trình và kiểm kiểm tra kết quả. | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Pass
QL05 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra password và email khi đăng nhập | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@admin.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@admin.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Chuyển tới trang chủ và title. "welcome, admim". | Chuyển tới trang chủ và title. "welcome, admim". | Pass
QL06 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Username đã tồn tại | Username đã tồn tại | Pass
QL07 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Pass
QL08 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Pass
QL09 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Pass
QL10 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "" Bước 6: username = "admin@admin.com" Bước 7: Register | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Pass
QL11 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "" Bước 7: Register | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admin@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "" Bước 7: Register | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Vui lòng nhập đầy đủ thông tin. | Pass
QL12 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admintest@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "test" Bước 7: Register | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admintest@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "test" Bước 7: Register | Chuyển sang trang login và có title là đăng ký thành công. | Chuyển sang trang login và có title là đăng ký thành công. | Pass
QL13 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admintest@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "test" Bước 7: Register | Bước 1: Vào trang login của trang web. Bước 2: mail = "admintest@gmail.com" Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Nhập Fullname = "fullname" Bước 5: Nhập confirm = "1234" Bước 6: username = "test" Bước 7: Register | Chuyển sang trang login và có title là đăng ký thành công. | Chuyển sang trang login và có title là đăng ký thành công. | Pass
QL14 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra dữ liệu khi nhập đúng tài khoản role. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Chuyển sang trang chủ và có quản lý user | Chuyển sang trang chủ và có quản lý user | Pass
QL15 | Title là User Management | Title là User Management | Pass |  | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "user@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login Bước 5: Vào trang quản lý user Bước 6: Kiểm tra title | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "user@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "user@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Chuyển sang trang login và không có title là đăng ký thành công. | Chuyển sang trang login và không có title là đăng ký thành công. | Pass
QL16 | Chuyển sang trang chủ và welcome, user | Pass |  | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "user@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Kiểm tra vào đúng trang user management | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "user@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login Bước 5: Vào trang quản lý user Bước 6: Kiểm tra title | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "user@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login Bước 5: Vào trang quản lý user Bước 6: Kiểm tra title | Title là User Management | Title là User Management | Pass
QL17 | Pass |  | Chuyển sang trang chủ và welcome, admin | 13/07/2024 | Kiểm tra sang tra welcome đúng tên. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "user@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "user@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Chuyển sang trang chủ và welcome, user | Chuyển sang trang chủ và welcome, user | Pass
QL18 |  | Sai tài khoản hoặc mật khẩu | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra sang tra welcome đúng tên. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Chuyển sang trang chủ và welcome, admin | Chuyển sang trang chủ và welcome, admin | Pass
QL19 | Pass | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra đăng nhập | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login | Sai tài khoản hoặc mật khẩu | Sai tài khoản hoặc mật khẩu | Pass
QL20 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra đăng nhập chưa đăng ký với hệ thống. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin123123@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin123123@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Sai tài khoản hoặc mật khẩu | Sai tài khoản hoặc mật khẩu | Pass
QL21 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra quyền khi đăng nhập user vào trang quản lý user. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "username@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "username@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Chuyển tới đăng nhập và thông báo "use admin role for that feature" | Chuyển tới đăng nhập và thông báo "use admin role for that feature" | Pass
QL21 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra quyền khi đăng nhập admin vào trang quản lý user. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Vào được trang quản lý user | Vào được trang quản lý user | Pass
QL23 | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "user@admin.com". Bước 3: Password = "1234" Bước 4: Login Bước 5: Vào trang quản lý user Bước 6: Kiểm tra title | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin123123@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Chuyển tới đăng nhập và thông báo "use admin role for that feature" | Chuyển tới đăng nhập và thông báo "use admin role for that feature" | Pass |  | Pass | Thành công vào trang quản lý user. | Thành công vào trang quản lý user. | Pass
QL21 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra quyền khi đăng nhập admin vào trang quản lý user. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin1@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin1@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login | Vào được trang quản lý user | Vào được trang quản lý user | Pass
QL21 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra admin tạo user. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login Bược 5: Vào trang quản lý user. Bước 6: Fullname = "fullname" Bước 7: Password = "Password" Bước 8: Email = "Email@gmail.com" Bước 9: Chọn user role. Bước 10: Create | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login Bược 5: Vào trang quản lý user. Bước 6: Fullname = "fullname" Bước 7: Password = "Password" Bước 8: Email = "Email@gmail.com" Bước 9: Chọn user role. Bước 10: Create | Hiển thị title "Thêm mới thành công". | Hiển thị title "Thêm mới thành công". | Pass
QL21 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra admin tạo user. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login Bược 5: Vào trang quản lý user. Bước 6: Fullname = "fullname" Bước 7: Password = "Password" Bước 8: Email = "Email@gmail.com" Bước 9: Chọn user role. Bước 10: Create | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login Bược 5: Vào trang quản lý user. Bước 6: Fullname = "fullname" Bước 7: Password = "Password" Bước 8: Email = "Email@gmail.com" Bước 9: Chọn user role. Bước 10: Create | Hiển thị title "Thêm mới thành công". | Hiển thị title "Thêm mới thành công". | Pass
QL21 | Đinh Quốc Huy | 09/07/2024 | Đinh Quốc Huy | 13/07/2024 | Kiểm tra admin tạo user. | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login Bược 5: Vào trang quản lý user. Bước 6: Fullname = "fullname" Bước 7: Password = "Password" Bước 8: Email = "Email@gmail.com" Bước 9: Chọn user role. Bước 10: Create | Bước 1: Vào trang web login. Bước 2: username = "admin@admin.com". Bước 3: Password = "12345" Bước 4: Login Bược 5: Vào trang quản lý user. Bước 6: Fullname = "fullname" Bước 7: Password = "Password" Bước 8: Email = "Email@gmail.com" Bước 9: Chọn user role. Bước 10: Create | Hiển thị title "Thêm mới thành công". | Hiển thị title "Thêm mới thành công". | Pass

## Test Report
Functions | Test Pass | Test Fail | Total
Loại | 11 | 0 | 11
Thương Hiệu | 11 | 0 | 11
Nón | 11 | 0 | 11
Nhân Viên | 11 | 0 | 11
Khách Hàng | 11 | 0 | 11
Pass Percentage | < 80% | 80% đến 90% | > 90% và >= 95%
Results | Trả về | Test lại | Chức năng đạt
Functions | Pass Percentage | Results
Loại | 100% | Chức năng đạt
Thương Hiệu | 100% | Chức năng đạt
Nón | 100% | Chức năng đạt
Nhân Viên | 100% | Chức năng đạt
Khách Hàng | 100% | Chức năng đạt